## 안내
Moumm Phase 0 스파이크 측정 시트
목표: 앱을 만들기 전에 아래 세 질문에 숫자로 답한다. 기간 2~3일, 샘플 링크 30개.
세 가지 질문
1. 단서 추출 | 링크만으로 장소명·지역 단서를 얻을 수 있는가?
2. 장소 매칭 | 그 단서로 카카오 검색 1~3위 안에서 정확한 장소를 찾을 수 있는가?
3. 정보 채움 | 찾은 장소의 영업시간·평점·가격대·리뷰를 무엇으로 채울 수 있는가?
시트 구성
샘플데이터 | 링크 1개당 1행. 30행(No 1~30)이 준비되어 있다. 회색 '예시' 행은 집계에서 빠진다.
캡션복사 | iOS·Android 인스타 앱에서 캡션을 실제로 복사할 수 있는지 수동 확인한 결과.
결과집계 | 자동 계산. 지표와 판단 기준선, 그에 따른 결정이 나온다. 기준선(노란 칸)은 수정할 수 있다.
입력 규칙
노란 칸 | 직접 입력하는 칸이다. 그 외 칸은 수식이므로 건드리지 않는다.
Y / N | 드롭다운에서 고른다. 아직 확인하지 않았으면 비워 둔다.
카카오 순위 | 정답 장소가 나온 순위(1, 2, 3 …)를 숫자로 적는다. 결과에 없으면 0.
베이스라인 | 지금 방식(네이버지도 등)으로 방문 여부를 판단하는 데 걸린 시간(초)과 검색 횟수.
og 메타 수집 | 로컬 PC가 아니라 실제 배포 서버(Vercel 등)에서 요청한 결과를 적는다.
커버 OCR 단서 | 릴스·게시물의 커버 이미지 한 장만 OCR로 읽었을 때 장소 단서가 나오는지. 링크 메타로 단서를 못 얻은 경우에 특히 기록한다.
진행 순서
Day 1 | 지인 4~5명에게 링크 5~6개씩 수집 → 정답 장소 라벨링 → 베이스라인 측정
Day 2 | 서버에서 og 메타 수집 → LLM 단서 추출 → 카카오 검색 순위 → Google Places 필드 확인 → 캡션 복사 테스트
Day 3 | 결과집계 시트 확인 → 결정 사항을 설계 문서에 반영
샘플 구성 가이드
섞을 것 | 게시물·릴스, 대형·소형 계정, 서울·지방, 신규 오픈 매장을 고루 포함한다.

## 결과집계
결과 집계 — 자동 계산
샘플데이터 시트의 No 1~30 행만 집계한다(예시 행 제외). 비율의 분모는 입력된 샘플 수.
1. 샘플
항목 | 값 |  |  | 설명
입력된 샘플 수 | 13 |  |  | URL이 입력된 행 수
릴스 비율 | 76.92% |  |  | 게시물/릴스 구성 확인용
소형 계정 비율 | 15.38% |  |  | 표본 편향 확인용
신규 오픈 매장 수 | 0 |  |  | 카카오 미등록 가능성이 높은 표본
베이스라인 평균 판단 시간(초) |  |  |  | 10명 테스트의 비교 기준
베이스라인 평균 검색 횟수(회) |  |  |  | 10명 테스트의 비교 기준
2. 지표
지표 | 전체 | 게시물 | 릴스 | 설명
og 메타 수집 성공률 | 100% | 100% | 100% | 서버 IP에서 메타데이터를 받은 비율
단서 추출률 | 69.23% | 33.33% | 80% | 질문 1 · 링크만으로 장소 단서를 얻은 비율
커버 OCR 단서 추출률 | 7.692% | 0% | 10% | 커버 이미지 한 장으로 단서를 얻은 비율
링크 또는 커버 단서 추출률 | 76.92% |  |  | 링크 메타 + 커버 OCR까지 쓰면 확보되는 비율
카카오 1위 매칭률 | 69.23% |  |  | 두 검색 중 하나라도 정답이 1위
카카오 Top 3 매칭률 | 76.92% | 66.67% | 80% | 질문 2 · 정답이 1~3위 안
상호+지역 검색이 더 나은 비율 | 23.08% |  |  | 검색어 전략 판단용
Google 장소 찾음률 | 61.54% |  |  | Google Places에서 정답 장소를 찾은 비율
Google 영업시간 채움률 | 53.85% |  |  | 질문 3
Google 평점 채움률 | 53.85% |  |  | 질문 3
Google 가격대 채움률 | 38.46% |  |  | 질문 3
Google 리뷰 채움률 | 53.85% |  |  | 질문 3
3. 판단 (기준선은 노란 칸에서 수정 가능)
질문 | 현재 값 | 기준선 상 | 기준선 하 | 결정
1. 단서 추출률 | 69.23% | 50% | 20% | 링크를 기본 경로로 유지
2. 카카오 Top 3 매칭률 | 76.92% | 80% | 60% | 카카오 유지 + 검색어 전략 보완
3. Google 정보 채움률 (영업시간·평점 중 낮은 값) | 53.85% | 70% | — | 가설을 '게시물 추천 맥락 + 기본 장소 정보'로 축소
보조 확인
항목 | 값 |  |  | 설명
캡션 복사 가능한 경우(4개 중) | 0 |  |  | 캡션복사 시트 · 2 미만이면 캡션 대체 경로는 약함
커버 OCR로만 단서를 얻은 건수 | 1 |  |  | 링크 메타는 실패했지만 커버 이미지로 확보 · 영상 분석 필요성 판단용
신규 오픈 + 단서 추출 실패 건수 | 0 |  |  | 카카오 미등록 가능성과 함께 볼 표본
기준선 출처: Moumm MVP 설계 문서 PM 리뷰의 Phase 0 제안값. 60~80% 구간 결정은 이 시트에서 보완한 가정.

## 샘플데이터
샘플 데이터 — 링크 1개당 1행
기본 정보 · 정답 라벨 (Day 1) | [8 empty] | 베이스라인 (Day 1) |  | 단서 추출 (Day 2) |  |  |  |  | 카카오 매칭 (Day 2) |  |  | Google Places 채움 (Day 2)
No | 수집자 | URL | 유형 | 계정 규모 | 지역 | 신규 오픈 | 정답 장소명 | 정답 주소 | 판단 시간(초) | 검색 횟수(회) | og 메타 수집 | 추출 장소명 단서 | 추출 지역 단서 | 단서 추출(링크 메타) | 커버 OCR 단서 | 순위: 상호만 | 순위: 상호+지역 | Top 3 매칭(자동) | 장소 찾음 | 영업시간 | 평점 | 가격대 | 리뷰 | 메모
예시 | 지현 | https://www.instagram.com/reel/EXAMPLE123/ | 릴스 | 소형 | 성수 | N | 예시카페 성수점 | 서울 성동구 연무장길 00 | 180 | 3 | Y | 예시카페 | 성수 | Y | Y | 2 | 1 | Y | Y | Y | Y | N | Y | 예시 행 — 집계에서 제외됨
1 | 지현 | https://www.instagram.com/p/DebSBlTkkvr/ | 게시물 |  | 광주 상무지구 |  | 다도해물나라 | 광주 서구 마륵복개로 57 1층 |  |  | Y | 다도해물나라 | 광주 서구 마륵복개로 57 | Y |  | 1 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 캡션에 상호·주소·영업시간·전화번호가 모두 있음. og 메타는 로그인 없는 브라우저(가정용 IP)에서 확인, 서버 IP 결과는 미측정. 메뉴·가격은 캡션에 없음(캐러셀 이미지에 있을 가능성). 카카오맵 웹 1위 확인(평점 4.0, 영업시간 표시) — REST API 응답은 별도 확인 필요. ¦ Google: 4.2점(323), 영업 11:00–21:30 (카카오·캡션 21:00과 다름), 가격 $$
2 | 지현 | https://www.instagram.com/reel/DeWgkk4SoC4/ | 릴스 |  |  |  | 해당 없음 (장소 콘텐츠 아님) |  |  |  | Y | 없음 | 없음 | N | [9 empty] | 다이어트 식단 제품 릴스 — 맛집·카페가 아님. 캡션에 장소·상품명 단서 없음. 영상은 연령 제한으로 비로그인 시 재생 불가(og 메타는 수집됨). 서버 IP 결과 미측정. 범위 밖 입력 처리 사례로 기록.
3 | 지현 | https://www.instagram.com/reel/DeMiXAdJ49Q/ | 릴스 |  | 광주 우산동(하남) |  | 장군닭발 | 광주 광산구 풍영철길로 15 콜럼버스월드 B1 B103호 (우산동 1587-1) |  |  | Y | 장군닭발 | 우산동, 하남 | Y |  | 1 | 0 | Y | Y | Y | N | N | N | 캡션 끝에 "💌 우산동 장군닭발" 형식으로 상호+동 표기. 추천 이유·메뉴(닭발, 오돌뼈, 똥집, 양념갈비, 닭발+마요+주먹밥 조합)가 캡션에 풍부. 카카오 "장군닭발" 검색 시 1위(전국 74건), "우산동 장군닭발" 검색 시 결과에 없음 — 도로명 주소라 동 이름 결합 검색이 실패. 카카오 별점 0.0(후기 없음), 메뉴는 등록됨. og 메타는 비로그인 브라우저에서 확인, 서버 IP 미측정. ¦ Google: 평점 없음, 영업 화–일 17:00–24:00/월 휴무
4 | 지현 | https://www.instagram.com/reel/Dd0lf4ABCUI/ | 릴스 |  | 광주 문흥동 |  | 이현김밥 | 광주 북구 평교로 26 1층 (문흥동 924-12) |  |  | Y | 이현김밥 | 북구 평교로 26-1, 문흥동 | Y |  | 1 |  | Y | Y | Y | Y | N | Y | 캡션에 상호·도로명 주소·영업시간·메뉴 3종(이현김밥, 참치와사비김밥, 매콤오징어진미김밥)·추천 이유가 모두 있음. 위치 태그도 "문흥동"으로 구체적. 카카오 "이현김밥" 1위(전체 3건). 주소 불일치: 캡션 평교로 26-1 vs 카카오 평교로 26 → 주소 비교는 정확 일치가 아닌 근사 비교 필요. 영업정보 차이: 캡션 "주 2일 휴무" vs 카카오 "화~금 10:00~14:00". 상호명이 메뉴명과 같음(이현김밥). 이 샘플부터 브라우저가 로그인 상태로 보임(좋아요 수 비노출). ¦ Google: 5.0점(3), 영업 월–금 11–18·토 11–14 → 캡션(10–14)·카카오(화–금 10–14)와 크게 다름. 오래된 정보로 보임
5 | 지현 | https://www.instagram.com/reel/DdIo8VcTB-Y/ | 릴스 |  | 광주 북구 신용동(첨단) |  | 원화소복 | 광주 북구 임방울대로1042번길 14-20 1층 104호 (신용동 542-21) |  |  | Y | 원화소복 | 북구 임방울대로1042번길 14-20 | Y |  | 1 |  | Y | N | N | N | N | N | 캡션 끝 "✔️ 상호 / 📍주소" 정형 표기, 주소가 카카오와 정확히 일치. 신메뉴 4종(딸기·샤인머스켓·무화과 요거트 모찌, 홍시 찹쌀떡) 언급. 카카오 검색 결과 1건, 1위. 카카오 카테고리는 "떡,한과"라 카페·디저트 분류 기준 필요. 위치 태그는 "광주"뿐. ¦ Google: 검색 결과 없음(주변 아파트만 나옴)
6 | 지현 | https://www.instagram.com/reel/DeRHxgqznzt/ | 릴스 |  | 광주(지역 미상) |  | 복수 장소 (영상 화면에 18곳 이상 목록) |  |  |  | Y | 없음 | 광주 | N | Y | [8 empty] | [유형: 여러 곳 모음 + 영상으로만 소개] 캡션은 "광주 토박이가 끓여주는 맛집 best10"과 해시태그뿐. 상호 목록은 영상 화면 텍스트에만 있음(국제연탄, 신쭈꾸미(상무), 짱구이생막창, 루키초밥, 김서방국밥, 한우촌, 고서옛날창평국밥 등 18곳 이상, 제목은 best10). 지점·지역 정보는 대부분 없음. 위치 태그 없음(오리지널 오디오). 댓글은 브라우저에서 로드되지 않아 미확인. og 메타만으로는 장소 추출 불가 → OCR 필요 사례. 화면 확인은 로그인 상태 브라우저. 커버 이미지(영상 첫 화면)에 상호 목록이 고정 글자로 표시됨 → 커버 OCR 단서 Y.
7 | 지현 | https://www.instagram.com/reel/DV-CmUZkRWg/ | 릴스 | 대형 | 서울 망원동 | N | 복수 3곳: 오얏키친 / 피망룸 / 히비노 | 마포구 월드컵로13길 19-23 201호 / 희우정로20길 54 2층 / 성미산로 20 2층 |  |  | Y | 오얏키친, 피망룸, 히비노 | 서울 마포구 (3곳 모두 도로명 주소) | Y |  | 1 |  | Y | Y | N | Y | N | Y | [유형: 여러 곳 모음 + 정형 캡션, 서울] 캡션에 3곳 각각 상호·인스타 계정·도로명 주소·영업시간이 정리됨. 카카오 상호 검색 3곳 모두 1위(결과 1~2건). 게시일 2026-03-16로 7개월 전 "신상" 소개 → 오얏키친 영업시간 캡션 11:00-20:00 vs 카카오 11:00-16:00 불일치(게시 후 변경 추정). 좋아요 3,188개 대형 계정. 순위 칸은 3곳 모두 1위라 1로 기록. ¦ Google 3곳: 오얏키친 4.3(3) 영업시간 없음 / 피망룸 5.0(1) 영업시간 있음(화 휴무 일치) / 히비노 평점·영업시간 없음. 행에는 다수 기준으로 기록
8 | 지현 | https://www.instagram.com/reel/Dakdm7hJSL-/ | 릴스 | 대형 | 서울 성수(뚝섬역) | N | 복수 3곳: 팔레트커리 / 아이안 / 코리야 | 성동구 상원1길 35 / 왕십리로4가길 3 3층 / 왕십리로4길 10-20 B1 |  |  | Y | 팔레트커리, 아이안, 코리야 (+인스타 계정) | 뚝섬역, 성수동, 서울숲 | Y |  | 3 | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [유형: 여러 곳 모음 + 협찬 광고, 서울] 캡션에 3곳 상호·인스타 계정·추천 이유·추천 메뉴(믹스드 탄두리, 시즌 아이스크림, 카키고오리)는 있으나 주소 없음. 지역은 "뚝섬역/성수동" 제목·해시태그에만. 카카오 상호만 검색: 팔레트커리 1위(1건), 코리야 1위(2건, 망원점과 구분 필요), 아이안 3위(35건, 일반 단어). "성수 아이안" 검색 시 1위 → 장군닭발과 반대로 지역 결합이 도움됨 → 두 검색을 모두 돌려 합치는 전략 필요. 순위 칸은 3곳 중 가장 낮은 순위 기록. 게시물에 "협찬 광고" 표시 → 추천 이유를 광고로 표시해야 하는지 판단 필요. ¦ Google 3곳: 팔레트커리 4.8(17) 영업시간·$$ / 아이안 4.8(23) 영업시간 없음·$$ / 코리야 5.0(71) 영업시간 있음
9 | 지현 | https://www.instagram.com/reel/DbS7TLxThK3/ | 릴스 | 소형 | 대구 (경북대·동성로·대봉동) | N | 복수 9곳 (석정관, 마라도생굴구이, 양지포차, 이자카야보우, 팀스쿠치나, 8번식당 본점, 안동막창 대구본점, 요주본점, 신세계 양꼬치) |  |  |  | Y | 9곳 상호 (+일부 인스타 계정) | 곳별 지역 은어: 동성로, 경대정문, 대봉동, 경대 북문 / 전체: 대구 | Y |  | 3 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [유형: 여러 곳 모음 9곳, 대구, 주소 없음] 캡션에 상호·추천 메뉴·곳별 지역 힌트는 있으나 주소 없음. 4곳 표본 확인(상호만 검색): 8번식당 본점 1위(1건) / 마라도생굴구이 3건 중 "경대정문" 힌트에 맞는 대현점(북구 경대로)이 3위, 본점이 1위 / 신세계 양꼬치 1위가 광주 지점, 대구 지점은 2위 / 양지포차 전국 10건, 대구 1위는 달서구인데 캡션 힌트 없어 정답 확정 불가. 지역 힌트가 "경대정문"처럼 줄임말·은어라 주소 문자열과 직접 비교 불가 → 지역명 정규화(경대→경북대, 대현동/경대로) 필요. 체인 지점 구분이 핵심 난제. 순위 칸은 확인한 곳 중 최저 순위(3). ¦ Google 표본 1곳: 8번식당 4.2(808), 영업시간·$$ 있음
10 | 지현 | https://www.instagram.com/p/DdyZ8kHmEys/ | 게시물 | 대형 | 지역 정보 없음 | N | 고봉당 (체인, 지점 특정 불가) |  |  |  | Y | 고봉당 | 없음 | N | [9 empty] | [유형: 체인 브랜드 + 지역 정보 없음] 캡션에 메뉴(치즈폭탄 등갈비, 주먹밥, 인절미 떡구이)·맛 묘사·추천 이유는 풍부하나 장소 정보는 "▫️상호: #고봉당"뿐. 위치 태그 없음. 카카오 "고봉당" 검색 7곳 모두 서울·안양 지점(용산, 혜화, 범계, 논현, 홍대, 을지로, 문정) → 어느 지점인지 특정 불가. 공유 링크에 img_index=3(3번째 이미지) 포함 — 해당 이미지는 음식 사진+자막으로 지점 단서 없음. 브랜드 홍보형 콘텐츠로 보임. 상호 단서는 있으나 장소 특정 불가라 단서 추출 N, 순위 비움.
11 | 지현 | https://www.instagram.com/reel/DaVBs5ABuMS/ | 릴스 | 대형 | 서울 망원(실제 성산동) | N | 나랑가 | 서울 마포구 성미산로 71 1층 (성산동 231-17) |  |  | Y | 나랑가 | 망원동, 마포구 | Y |  | 2 | 1 | Y | N | N | N | N | N | [유형: 한 곳 + 서술형 개인 후기] 캡션이 일기체 후기이고 상호는 본문 중 "📍나랑가"로 등장. 메뉴별 가격(도로 32,000 / 오도로 38,000 / 특도로 42,000원)과 웨이팅·대기실 정보까지 있음 — 가격이 나온 첫 샘플. 위치 태그 "망원". 카카오 "나랑가" 검색 시 1위는 장성군 협동조합(단체), 정답은 2위 → 음식점·카페 카테고리 필터로 해결 가능. "망원 나랑가" 검색 시 1위. 실제 지번은 성산동이지만 카카오가 "망원" 지역어로 찾아줌 → 동 이름 문자열 비교가 아니라 카카오 검색의 지역 인식에 맡기는 편이 나은 사례. ¦ Google: 검색 결과 없음
12 | 지현 | https://www.instagram.com/p/DXijTeAAWME/ | 게시물 | 대형 | 광주 전역 | N | 복수 52곳 (캐러셀 이미지, 2번째 이미지: 산수쌈밥 / 서울곱창 / 행복담 / 부부더상록) | 2번째 이미지 표본: 서울곱창 = 광주 광산구 송정로15번길 71 1층 |  |  | Y | 캡션: 영미오리탕, 화정떡갈비 2곳만 | 광주, 동명동, 수완지구 | N |  |  | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [유형: 여러 곳 모음 52곳 + 정보가 캐러셀 이미지에만, 매체 계정] 캡션은 "광주 맛집 52곳" 소개문과 2곳 이름뿐. 각 이미지에 4곳씩 상호 + 짧은 도로명 주소(예: 동계로 11, 송정로15번길 71) + 한 줄 설명이 인쇄돼 있음 → 이미지 OCR 필요(커버가 아니라 2번째 이후 이미지). 공유 링크의 img_index=2가 사용자가 보던 이미지를 가리킴 → 그 이미지 우선 분석 가능. 이미지 alt 텍스트는 비어 있음. 표본 확인: "서울곱창" 상호만 검색 시 전국 1,566건(광주만 걸러도 정답 6번째) → "광주 송정로15번길 71" 주소 검색 시 1위. 흔한 상호는 OCR로 얻은 주소로 검색해야 함. 사용자 저장함에 실제 저장된 게시물(북마크 표시 확인). ¦ Google 표본 1곳: 서울곱창 4.0(834), 영업 10:30–21:00, $$
13 | 지현 | https://www.instagram.com/reel/DXYmHpKCdSC/ | 릴스 | 소형 | 광주 광산구 도산동(송정) | N | 코끼리생막창 | 광주 광산구 남동길30번길 43 1층 |  |  | Y | 코끼리생막창 | [도산동] 광주 광산구 남동길30번길 43, 송정 | Y |  | 1 |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | [유형: 한 곳 + 정형 캡션(Information 블록)] 캡션에 주소·영업시간·가격(생막창 17,000, 점심특선 1만원)·유아의자·주차 없음·셀프바(묵은지, 명이나물)까지 정리됨 — 지금까지 가장 구조화된 캡션. 카카오 "코끼리생막창" 1위(2건), 주소·영업시간 일치. 유아의자/주차/점심특선처럼 카카오에 잘 안 나오는 실용 정보가 캡션에만 있음. 이 계정은 사용자가 팔로우 중이며 1번 샘플(bbo.log) 계정이 좋아요 누름 — 표본이 같은 광주 맛집 계정 네트워크에 몰려 있음. ¦ Google: 3.8점(9), 영업 11:00–21:30 (캡션·카카오 23:00과 다름), $$
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Note on J3: 지금 방식(네이버지도 등)으로 방문 여부를 판단하는 데 걸린 시간.
Note on L3: 실제 배포 서버(데이터센터 IP)에서 요청한 결과 기준. 로컬 PC에서는 되고 서버에서는 막히는 경우가 많다.
Note on O3: 추출한 단서만으로 장소를 특정할 수 있을 정도면 Y.
Note on P3: 커버 이미지 한 장만 OCR로 읽었을 때 장소 단서가 나오면 Y.
Note on Q3: 카카오 키워드 검색에 상호만 넣었을 때 정답 장소의 순위. 없으면 0.
Note on R3: 상호 + 지역으로 검색했을 때 정답 장소의 순위. 없으면 0.
Note on S3: 두 검색 중 하나라도 1~3위면 Y. 자동 계산.
Note on T3: Google Places에서 정답 장소를 찾았는지. U~X는 찾은 경우 해당 필드가 채워져 있는지.

## 캡션복사
캡션 복사 테스트 — 대체 경로(캡션 붙여넣기)가 성립하는지 확인
기기 / OS | 인스타 앱 버전 | 콘텐츠 유형 | 복사 가능 | 복사 방법 | 메모
iOS |  | 게시물
iOS |  | 릴스
Android |  | 게시물
Android |  | 릴스
복사 가능: Y = 앱 안에서 바로 복사됨 · 부분 = 우회(링크 공유 후 웹에서 복사 등)로만 가능 · N = 불가